## Dashboard_TienDo
DASHBOARD BÁO CÁO DỰ ÁN TỔNG HỢP
Dự án: Triển khai hệ thống ERP nội bộ - Giai đoạn 1
Báo cáo ngày: 21/04/2026 ¦ Người phụ trách: Nguyễn Duy Tùng
BẢNG THEO DÕI TIẾN ĐỘ |  |  |  | PHÂN BỔ KINH PHÍ (Triệu VNĐ)
Công việc | Bắt đầu | Kéo dài | Kết thúc | Hạng mục | Kinh phí
1. Phân tích nghiệp vụ | 0 | 14 |  | Bản quyền phần mềm | 1200
2. Thiết kế Database | 14 | 21 |  | Server & Hạ tầng | 500
3. Lập trình Backend | 35 | 45 |  | Đào tạo & Chuyển giao | 200
4. Lập trình Frontend | 40 | 30 |  | Bảo trì dự phòng | 150
5. Kiểm thử UAT | 80 | 20 |  | Tổng cộng
6. Đào tạo nhân sự | 100 | 10
7. Go-live | 110 | 5